## Gantt
P1 — MOOC "Cuidar em Crise" (Grupo 1) · Gantt da equipa (S2) · Plataforma: Udemy
Datas = PL às terças; cada etapa submete no Moodle até ao início da PL seguinte. Editar só colunas B–E (azul); as barras são calculadas.
[5 empty] | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
Tarefa | Etapa | Como trabalhamos | Início | Fim (entrega) | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2026-11-10
Tema, enquadramento e público-alvo | S2 | Em conjunto | 2026-09-29 | 2026-10-06 | bar: 2026-09-29
Pesquisa de MOOCs e escolha da plataforma | S2 | Em conjunto | 2026-09-29 | 2026-10-06 | bar: 2026-09-29
Planeamento e Gantt da equipa | S2 | Em conjunto | 2026-09-29 | 2026-10-06 | bar: 2026-09-29
MOOC Template: formato comum e objetivos das 5 lições | S3 | Por lição + revisão cruzada | 2026-10-06 | 2026-10-13 | bar: 2026-10-06
Escolha e autorização dos espaços Matterport | S3 | Em conjunto | 2026-10-06 | 2026-10-13 | bar: 2026-10-06
Identidade visual e modelos comuns | S3–S4 | Em conjunto | 2026-10-06 | 2026-10-20 | bar: 2026-10-06 to 2026-10-13
Guiões e storyboards | S4 | Por lição + revisão cruzada | 2026-10-13 | 2026-10-20 | bar: 2026-10-13
Captura Matterport e tags | S4 | Em conjunto | 2026-10-13 | 2026-10-20 | bar: 2026-10-13
Conta e página do curso na Udemy | S4 | Em conjunto | 2026-10-13 | 2026-10-20 | bar: 2026-10-13
Conteúdo: vídeos das lições | S4–S5 | Por lição + revisão cruzada | 2026-10-13 | 2026-10-27 | bar: 2026-10-13 to 2026-10-20
Matterport: visita guiada e vídeo de cada lição | S5 | Por lição + revisão cruzada | 2026-10-20 | 2026-10-27 | bar: 2026-10-20
Avaliação: atividades e quizzes | S5 | Por lição + revisão cruzada | 2026-10-20 | 2026-10-27 | bar: 2026-10-20
Protótipo e teste entre colegas (SUS) | S5 | Em conjunto | 2026-10-20 | 2026-10-27 | bar: 2026-10-20
Integração na Udemy, navegação e legendas | S6 | Em conjunto | 2026-10-27 | 2026-11-03 | bar: 2026-10-27
Revisão de qualidade da Udemy | S6–S7 | Em conjunto | 2026-10-27 | 2026-11-10 | bar: 2026-10-27 to 2026-11-03
Testes com o público-alvo | S7 | Em conjunto | 2026-11-03 | 2026-11-10 | bar: 2026-11-03
Correções e melhorias | S7 | Em conjunto | 2026-11-03 | 2026-11-10 | bar: 2026-11-03
Relatório final e diretrizes da Udemy | S7–S8 | Em conjunto | 2026-11-03 | 2026-11-10 | bar: 2026-11-03
Entrega final e apresentação presencial | S8 | Em conjunto | 2026-11-10 | 2026-11-10 | bar: 2026-11-10
Legenda: barra azul = semana ativa · ◆ laranja = marco · azul = editável. Gantt da equipa: as 5 lições têm o mesmo formato (conteúdo, avaliação, Matterport), por isso cada tarefa avança nas 5 ao mesmo tempo.
Em conjunto = o grupo decide e faz a tarefa junto · Por lição + revisão cruzada = cada elemento faz a sua lição com os modelos comuns e outro elemento revê-a antes da entrega.