CAMUL 2026/2027 · Projeto 1 (P1) · Grupo 1

S2 — MOOC-choice + MOOC-planning

Cuidar em Casa — Guia prático para cuidadores de pessoas com demência

Elementos: Bruno Lopes (1240441), Tiago Teixeira (1240493), Rodrigo Silva (1221391), Ricardo Ferreira (1220901), Evandro Carvalho (1200929)

1. Tema e enquadramento

Tema: «Cuidar em Casa — Guia prático para cuidadores de pessoas com demência».

Eixo: Incluir (demência), com ligação a Capacitar (literacia em saúde e autonomia de quem cuida). Queremos um MOOC sobre o cuidado diário de uma pessoa com demência em casa, para que o cuidador torne a casa e a rotina mais seguras, comunique melhor e procure apoio para si próprio.

A demência retira autonomia à pessoa nas tarefas do dia a dia e Portugal está entre os países mais afetados: cerca de 182 500 pessoas (Alzheimer Portugal), 4.º lugar da OCDE em casos por 1000 habitantes (19,9, média 14,8) e uma projeção de ≈ 322 000 casos em 2037 (OCDE 2017, via Alzheimer Portugal). Muitas pessoas continuam em casa, acompanhadas por um familiar sem formação, que aprende por tentativa e erro e, muitas vezes, mantém o seu emprego. Dos 18 149 cuidadores com Estatuto reconhecido (Lei n.º 100/2019), 84% são mulheres (idade média 57); 60,5% dos avaliados estão em sobrecarga e só 4,3% tiveram descanso do cuidador (ISS, out. 2025). Falta uma formação curta, gratuita, em português e centrada na prática dentro de casa.

Necessidade de aprendizagem: o cuidador precisa de aprender a reduzir riscos em casa (quedas, cozinha, casa de banho, saídas sozinho), comunicar e responder a comportamentos difíceis, organizar rotinas que preservem a autonomia e reconhecer a própria sobrecarga e onde pedir ajuda.

Porquê Matterport: o cuidado acontece numa casa, por isso o formando percorre uma casa real digitalizada em 3D, observa riscos e adaptações no sítio onde fazem sentido e treina o olhar antes de mudar a sua própria casa. A casa será de um elemento do grupo ou familiar (app Matterport Capture) ou, em alternativa, uma já publicada no Matterport Discover; a escolha fica para a próxima etapa.

2. Correspondência com a Masterclass «Da Comunidade ao MOOC» (Aula 2)

| Conceito da especialista | No nosso MOOC |
| --- | --- |
| 4 Portas de Entrada | Incluir (Deficiência · Saúde mental · Demência), a nossa porta principal; e Capacitar (literacia em saúde, autonomia) para o cuidador. |
| 6 Desafios de Engenharia Social | Os mais próximos são «Literacia em saúde» (compreender informação e navegar nos serviços) e «Saúde mental na comunidade» (sinais de alerta, estigma e onde procurar ajuda), aplicados aqui à sobrecarga do cuidador e ao apoio disponível. |
| Cadeia de Tradução | Comunidade: famílias que cuidam em casa → Necessidade: cuidar com segurança sem se esgotar → Pessoas: cuidadores informais → Aprendizagem: prática e situada → Solução digital: curso curto e acessível no telemóvel → MOOC. |
| Ciclo de Design (5 etapas) | Observar e Escolher: os dados acima e a escolha do problema; Compreender: perfil do cuidador (secção 3); Imaginar: mudança de comportamento desejada (secção 4); Transformar: lições em vídeo + visita 3D (secção 5). |

3. Público-alvo

Principal: cuidadores informais (familiares, cônjuges, amigos) de pessoas com demência ligeira a moderada, a viver em casa, em Portugal. Secundário: voluntários e profissionais de apoio domiciliário que procuram uma introdução prática.

Implicações para o desenho: linguagem simples, texto grande e bom contraste (público sobretudo feminino, ≈ 57 anos); lições curtas de ≈ 8 min (pouco tempo, risco de sobrecarga); vídeo como formato principal e acesso no telemóvel (literacia digital variável); exemplos do dia a dia em vez de linguagem clínica; legendas e materiais descarregáveis.

4. Objetivo geral do MOOC

No fim do curso, o cuidador é capaz de identificar e reduzir os riscos em casa, adaptar a comunicação e a rotina à pessoa com demência e saber a que apoios recorrer para cuidar também de si.

Diferenciação: os cursos gratuitos em português (ex.: NAU/ESEP, ≈ 35 h; CCES, cuidado a idosos em geral) são longos ou genéricos, e os específicos sobre demência (ex.: «Understanding Dementia», Univ. da Tasmânia) estão em inglês e são sobretudo teóricos. O nosso é dedicado à demência, dura ≈ 40 min e é prático, com uma casa real em 3D e ligação aos apoios existentes em Portugal.

5. Proposta inicial de plataforma

Udemy. Na S1 ficámos com três candidatas (Moodle, Open edX e Udemy); Coursera, edX.org, FutureLearn e MiríadaX só aceitam instituições parceiras e a Khan Academy não aceita criadores externos. A Udemy dá acesso aberto e massivo, não exige servidor, o vídeo adequa-se a lições de 8 min e tem quizzes; o cuidador frequenta-a como qualquer curso online. O Moodle exige alojamento e tem menos alcance como MOOC; o Open edX exige uma instalação pesada para o prazo do P1.

Regras da Udemy e como as cumprimos: mínimo de 30 min de vídeo e 5 aulas (5 lições de ≈ 8 min, ≈ 40 min), vídeo HD com áudio sincronizado (exportação em 1080p), curso gratuito permitido abaixo de 2 h, página do curso completa (imagem sem texto, descrição com mais de 200 palavras, público-alvo, biografia) e revisão de qualidade antes de publicar (submeter cedo). Matterport: como a Udemy não aceita iframes, cada lição inclui um vídeo gravado da visita 3D com os pontos importantes destacados e um link para a visita interativa. A escolha pode ser revista com o feedback desta etapa. Fonte: Udemy — Course quality checklist.

6. Gantt inicial

Cada etapa começa na PL de terça e é submetida no Moodle até à PL seguinte. As células sombreadas marcam as semanas de cada tarefa; ◆ marca a entrega final. Cada elemento é ainda responsável por uma lição completa (5 lições de ≈ 8 min); a estrutura será definida na S3. Papéis: Bruno (coordenação e documentação), Tiago (Matterport), Rodrigo (Udemy), Ricardo (identidade visual e acessibilidade), Evandro (pesquisa e testes).

| Tarefa | Responsável | S2 29/09 | S3 06/10 | S4 13/10 | S5 20/10 | S6 27/10 | S7 03/11 | S8 10/11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escolha do tema e enquadramento | Todos |  |  |  |  |  |  |  |
| Pesquisa de MOOCs existentes | Evandro Carvalho |  |  |  |  |  |  |  |
| Proposta de plataforma (base S1) | Rodrigo Silva |  |  |  |  |  |  |  |
| Gantt inicial e coordenação | Bruno Lopes |  |  |  |  |  |  |  |
| MOOC Template (objetivos, sequência) e coerência global | Todos; coerência: Bruno Lopes |  |  |  |  |  |  |  |
| Escolha, autorização e captura Matterport da casa | Tiago Teixeira |  |  |  |  |  |  |  |
| Guiões e storyboards | Todos (cada um a sua lição) |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidade visual comum | Ricardo Ferreira |  |  |  |  |  |  |  |
| Conta de instrutor e página do curso na Udemy | Rodrigo Silva |  |  |  |  |  |  |  |
| Produção de media e vídeos da visita 3D | Todos (cada um a sua lição) |  |  |  |  |  |  |  |
| Quizzes de avaliação por lição | Todos (cada um a sua lição) |  |  |  |  |  |  |  |
| Protótipo das lições + teste entre colegas (SUS) | Evandro Carvalho |  |  |  |  |  |  |  |
| Upload e integração das lições na Udemy | Rodrigo Silva |  |  |  |  |  |  |  |
| Navegação e esquema de funcionamento | Bruno Lopes |  |  |  |  |  |  |  |
| Legendas e acessibilidade | Ricardo Ferreira |  |  |  |  |  |  |  |
| Submissão para revisão de qualidade da Udemy | Rodrigo Silva |  |  |  |  |  |  |  |
| Testes com público-alvo (cuidadores) | Evandro Carvalho |  |  |  |  |  |  |  |
| Correções e melhorias | Todos |  |  |  |  |  |  |  |
| Relatório final e análise das diretrizes da Udemy | Bruno Lopes |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega final e apresentação presencial | Todos |  |  |  |  |  |  | ◆ |